|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ふれあいキャンプ実行委員会　全10回コース（事前説明会・前日設営・キャンプ当日を除く） | | |
| 回数 | 日時・場所 | 主　な　取　り　組　み　内　容 |
| 第１回 | H29.05.13(土)  9:30～12:00  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ第３活動室 | ①オリエンテーション　②自己紹介～お互いを知ることから始めよう～  ③昨年の取り組みから、ふれあいキャンプを知ろう  ④ミニ講座「ボランティア活動ってなに!?」に参加しよう |
| 第２回 | H29.05.20（土）  9:30～12:00  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ第３活動室 | ⑤ミニ講座「知的障害ってなに!?」（入門編）に参加しよう  ⑥今年のキャンプのテーマを考えよう |
| 第３回 | H29.05.27（土）  9:30～12:00  鴨居ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ及び周辺 | ⑦ミニ講座「知的障害ってなに!?」（実践編）に参加しよう  ⑧ふれあいキャンプを行う鴨居コミュニティセンターへ行こう  ～歩き、見て、感じて、当日のプログラムをイメージしよう～ |
| 第４回 | H29.06.10(土)  9:30～12:00  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ第３活動室 | ⑨リーダー・サブリーダーを決めよう  ⑩役割分担しながら、当日プログラムを考えよう  ⑪必要な機材、資材、運営に必要なものをリストアップしよう |
| 第５回 | H29.06.17(土)  13:00～16:00  総合福祉会館第１音楽室 | ⑫ボランティア体験「さぽほり広場」に参加しよう |
| 第６回 | H29.07.08(土)  9:30～12:00  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ第３活動室 | ⑩役割分担しながら、当日プログラムを考えよう  ⑪必要な機材、資材、運営に必要なものをリストアップしよう  ⑬子どもたちの保護者やボランティアへ事前説明会を準備しよう |
| 第７回 | H29.07.15(土)  9:30～12:00  鴨居ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ及び周辺 | ⑭キャンプ当日をイメージして、企画したレクレーションを完成させよう  ⑮当日の準備（必要な材料づくり）をしよう |
| 第８回 | H29.07.29(土)  9:30～12:00  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ第３活動室 | ⑯事前説明会の流れを確認しよう  ⑮当日の準備（必要な材料づくり）をしよう |
| 事前  説明会 | H29.08.05（土)10:00～17:00（会場準備・打合せ、片付け・反省会を含む）  　　＊ボランティア向け事前説明会(「知的障害ってなに!?」の学習会を含む)  　　＊子どもたちの保護者向け事前説明会，子どもたち・保護者・ボランティアの交流会 | |
| 第９回 | H29.08.12(土)  9:30～12:00  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ第３活動室 | ⑰当日にむけてリハーサルを行い、キャンプ全体のプログラムと役割分担を確認しよう |
| キャンプ  前　日 | H29.08.18（金）9:30～12:00  　場所：鴨居コミュニティセンター（浦賀駅からバスで15分）  　内容：会場設営 | |
| キャンプ  当　日 | H29.08.19（土）8:00～08.20(日)12:00（１泊２日）  　場所：鴨居コミュニティセンター（浦賀駅からバスで15分）  　内容：今までの準備をもとに実践しよう | |
| 第10回 | H29.08.26(土)  9:30～12:00  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ第３活動室 | ⑱キャンプ当日や実行委員会を振り返り、次につなげよう |

※進捗状況により、実施内容や実施回数の日程や内容等が変更になる場合があります。

**ふれあいキャンプ実行委員会　委員申込書**平成　　　年　　　月　　　日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | フリガナ | | 性別 | 年齢 | 住所 | |
|  |  | |  | 歳 | 〒 | |
| 電話番号 | 携帯電話 | | | メールアドレス | | |
|  |  | | |  | | |
| 区分 | | 学校名・学年（年齢） | | | | 保護者サイン※高校生の場合 |
| 高校生・専門学校生・短大生・大学生 | | 年（　　　歳） | | | |  |